## ชีต1
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 2 สัปดาห์ (10 วัน) เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | commit | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Team velocity = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | As a user, I want to switch language at all time. | ออกแบบหน้าเว็บและปุ่มเปลี่ยนภาษา | ธาม | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 42 | 42 | 42 | 30 | 5 | 0
|  | แก้ไขสินค้าและเนื้อหาในเว็บ | ณัฐนนท์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | เพิ่มฟังก์ชันการเปลี่ยนภาษา(ภาษาไทย, อังกฤษ, อินโดนีเซีย) | อธิราช | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | Burn down charts:
|  | ทดสอบฟังก์ชันการเปลี่ยนภาษา(ภาษาไทย, อังกฤษ, อินโดนีเซีย) | อธิราช | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | ตรวจสอบความถูกต้องในการเปลี่ยนภาษา(ภาษาไทย, อังกฤษ, อินโดนีเซีย) | มาริสา | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างฐานข้อมูล | นริศรา | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | ตรวจสอบการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนภาษา | รนยุทธ์ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างคู่มือการใช้งานการเปลี่ยนภาษา | พัชราภรณ์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
46