## SprintBacklog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 2 สัปดาห์ (10 วัน) เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As an applicant, I want to submit my application forms with other supporting documents, so that I can request for a voucher. | ออกแบบหน้าแบบฟอร์ม | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team velocity = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | สร้างหน้าแบบฟอร์ม | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 26 | 20 | 0
|  | ออกแบบdata base | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบหน้าเว็บ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | Burrn down charts:
|  | สร้างการอัปโหลดเอกสาร | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | สร้างการส่งข้อมูลแบบฟอร์ม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | ทดสอบการส่งข้อมูล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | ทดสอบการอัปโหลดเอกสาร | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | สร้างคู่มือการใช้งานแบบฟอร์ม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
42