## ชีต1
Test Case Design and Test Results
| Project Name : | ผู้ใช้งานต้องการที่จะสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตลอดเวลา |  | Project ID : | P02, P03
| Story ID : | SID 16 |  | Last update : | 02/28/2567
| Test Strategy : |  |  | Designer : | Group 2
Test Environtment :
User Story | Test Case ID | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As a user, I want to switch language at all time. | TS01 เช็คHeadingสินค้ายอดนิยม เมื่อเปลี่ยนภาษา | TC01 | เปิดหน้าเพจ http://localhost:8080/th/ | แสดงหน้า Home page | สามารถแสดงหน้า Home page ได้ | Pass
|  | TC02 | เช็คHeadingสินค้ายอดนิยมเมื่อเปลี่ยนภาษา http://localhost:8080/th/ | เปลี่ยนภาษาเป็นไทยและเช็คHeaddingต้องเป็นภาษาไทย | สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทย และเช็ค Headding สามารถเป็นภาษาไทยได้ | Pass
|  | TC03 | เปลี่ยนภาษาเป็นอังกฤษ เช็ค Heading ต้องเป็นภาษาอังกฤษ http://localhost:8080/th/ | เปลี่ยนภาษาเป็นอังกฤษและเช็คHeadingต้องเป็นภาษาอังกฤษ | สามารถเปลี่ยนภาษาเป็นอังกฤษ และเช็ค Heading สามารถเป็นภาษาอังกฤษได้ | Pass
|  | TC04 | เปลี่ยนภาษาเป็นอินโด เช็คHeadingต้องเป็นภาษาอินโด http://localhost:8080/th/ | เปลี่ยนภาษาเป็นอินโดและเช็คHeadingต้องเป็นภาษาอินโด | สามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอินโดได้ และเช็คHeadingต้องเป็นภาษาอินโดได้ | Pass
| TS02 เช็คข้อมูลต่างๆในหน้ารายระเอียดสินค้า เมื่อเปลี่ยนภาษา | TC05 | เข้าเว็บและเลือกดูรายระเอียดสินค้าภาษาไทย http://localhost:8080/th/ | ต้องสามารถเข้าเว็บได้ และเลือกดูรายระเอียดสินค้าภาษาไทยได้ | สามารถเข้าเว็บได้ และสามารถเลือกดูรายละเอียดสินค้าภาษาไทยได้ | Pass
|  | TC06 | เข้าเว็บ เลือกภาษาอินโด ดูรายละเอียดเสื้อยืดวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ (สีดำ) http://localhost:8080/th/ | ต้องเข้าเว็บได้ ต้องสามารถเลือกภาษาอินโดได้ และต้องสามารถดูรายละเอียดเสื้อยืดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (สีดำ) | สามารถเข้าเว็บได้ สามารถเลือกภาษาอินโดได้ และสามารถดูรายละเอียดเสื้อยืดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (สีดำ)ได้ | Pass
|  | TC07 | เข้าเว็บ เลือกภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดเสื้อยืดวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ (สีดำ) http://localhost:8080/th/ | ต้องเข้าเว็บได้ ต้องสามารถเลือกภาษาอังกฤษได้ และต้องสามารถดูรายละเอียดเสื้อยืดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (สีดำ) | สามารถเข้าเว็บได้ สามารถเลือกภาษาอังกฤษได้ และสามารถดูรายละเอียดเสื้อยืดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (สีดำ)ได้ | Pass
| TS03 หน้ารายละเอียดสินค้าเสื้อแขนยาว และดูรายละเอียดเมื่อเปลี่ยนภาษา | TC08 | เข้าเว็บ เข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าเสื้อแขนยาว ดูรายละเอียดในภาษาไทย http://localhost:8080/th/ | จะต้องเข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อนดูรายละเอียดเสื้อแขนยาวและดูรายละเอียดจะต้องเป็นภาษาไทย | เข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อนดูรายละเอียดเสื้อแขนยาวได้และรายละเอียดสินค้าเป็นภาษาไทย | Pass
|  | TC09 | เข้าเว็บ เข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าเสื้อแขนยาว ดูรายละเอียดภาษาอินโด http://localhost:8080/th/ | จะต้องเข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อนดูรายละเอียดเสื้อแขนยาวและดูรายละเอียดจะต้องเป็นภาษาอินโด | เข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อ ดูรายละเอียดเสื้อแขนยาวได้ และรายละเอียดสินค้าเป็นภาษาไทย | Pass
|  | TC10 | เข้าเว็บ เข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าเสื้อแขนยาว ดูรายละเอียดภาษาอังกฤษ http://localhost:8080/th/ | จะต้องเข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อนดูรายละเอียดเสื้อแขนยาวและดูรายละเอียดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ | เข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อนดูรายละเอียดเสื้อแขนยาวได้และรายละเอียดสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ | Pass
| TS04 เช็คหน้ารายละเอียดสินค้าแก้วน้ำ เมื่อเปลี่ยนภาษา | TC11 | เข้าหน้าเว็บ เข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าแก้วน้ำ เปลี่ยนเป็รภาษาไทย http://localhost:8080/th/home-accessories/6-mug-the-best-is-yet-to-come.html | จะต้องเข้าหน้าเว็บได้ จะต้องเข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าแก้วน้ำและจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทย | เข้าหน้าเว็บได้ เข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าแก้วน้ำและเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ | Pass
|  | TC12 | เข้าหน้าเว็บ เข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าแก้วน้ำ เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ http://localhost:8080/th/home-accessories/6-mug-the-best-is-yet-to-come.html | จะต้องเข้าหน้าเว็บได้ จะต้องเข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าแก้วน้ำและจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทย | เข้าหน้าเว็บได้ เข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าแก้วน้ำและเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ | Pass
|  | TC13 | เข้าหน้าเว็บ เข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าแก้วน้ำ เปลี่ยนเป็นภาษาอินโด http://localhost:8080/gb/home-accessories/6-mug-the-best-is-yet-to-come.html | จะต้องเข้าหน้าเว็บได้ จะต้องเข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าแก้วน้ำและจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทย | เข้าหน้าเว็บได้เข้าไปที่หน้า รายละเอียดสินค้าแก้วน้ำ และเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดได้ | Pass
| TS05 เช็คหน้ารายละเอียดสินค้าสมุดโน๊ตCP เมื่อเปลี่ยนภาษา | TC14 | เช็คหน้ารายละเอียดสินค้าสมุดโน๊ตCP เมื่อเปลี่ยนภาษา http://localhost:8080/th/stationery/18-hummingbird-notebook.html | จะต้องเช็คหน้ารายละเอียดสินค้าสมุดโน๊ตCP เมื่อเปลี่ยนภาษาไทย | สามารถเช็คหน้ารายละเอียดสินค้าสมุดโน๊ตCP เมื่อเปลี่ยนภาษาไทย | Pass
|  | TC15 | เข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าสมุดโน๊ตCPเป็นภาษาอังกฤษ http://localhost:8080/th/stationery/18-hummingbird-notebook.html | จะต้องเช็คหน้ารายละเอียดสินค้าสมุดโน๊ตCP เมื่อเปลี่ยนภาษาอังกฤษ | สามารถเช็คหน้ารายละเอียดสินค้าสมุดโน๊ตCP เมื่อเปลี่ยนภาษาอังกฤษ | Pass
|  | TC16 | เข้าไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าสมุดโน๊ตCPเป็นภาษาอินโด http://localhost:8080/th/stationery/18-hummingbird-notebook.html | จะต้องเช็คหน้ารายละเอียดสินค้าสมุดโน๊ตCP เมื่อเปลี่ยนภาษาอินโด | สามารถเช็คหน้ารายละเอียดสินค้าสมุดโน๊ตCP เมื่อเปลี่ยนภาษาอินโด | Pass
| TS06 เช็คหน้าหมวดหมู่สินค้าเสื้อผ้า และเช็คคำในหน้าเสื้อผ้า เมื่อเปลี่ยนภาษา | TC17 | เข้าไปที่หน้าหมวดหมู่สินค้าเสื้อผ้าและเช็คคำในหน้าเสื้อผ้าภาษาไทย http://localhost:8080/th/ | จะต้องเข้าไปที่หน้าหมวดหมู่สินค้าเสื้อผ้าและเช็คคำในหน้าเสื้อผ้าภาษาไทย | สามารถเข้าไปที่หน้าหมวดหมู่สินค้าเสื้อผ้าและเช็คคำในหน้าเสื้อผ้าภาษาไทยได้ | Pass
|  | TC18 | เข้าไปที่หน้าหมวดหมู่สินค้าเสื้อผ้าและเช็คคำในหน้าเสื้อผ้าภาษาอังกฤษ http://localhost:8080/th/3-clothes | จะต้องเข้าไปที่หน้าหมวดหมู่สินค้าเสื้อผ้าและเช็คคำในหน้าเสื้อผ้าภาษาอังกฤษ | สามารถเข้าไปที่หน้าหมวดหมู่สินค้าเสื้อผ้าและเช็คคำในหน้าเสื้อผ้าภาษาอังกฤษได้ | Pass
|  | TC19 | เข้าไปที่หน้าหมวดหมู่สินค้าเสื้อผ้าและเช็คคำในหน้าเสื้อผ้าภาษาอินโด http://localhost:8080/th/3-clothes | จะต้องเข้าไปที่หน้าหมวดหมู่สินค้าเสื้อผ้าและเช็คคำในหน้าเสื้อผ้าภาษาอินโด | สามารถเข้าไปที่หน้าหมวดหมู่สินค้าเสื้อผ้าและเช็คคำในหน้าเสื้อผ้าภาษาอินโดได้ | Pass
| TS07 เข้าเช็คไปที่หน้าหมวดหมู่ของที่ระลึก และเช็คคำในหน้าของที่ระลึก เมื่อเปลี่ยนภาษา | TC20 | เข้าไปที่หน้าหมวดหมู่ของที่ระลึกและเช็คคำในหน้าของที่ระลึกภาษาไทย http://localhost:8080/th/ | จะต้องเข้าไปที่หน้าหมวดหมู่ของที่ระลึก และเช็คคำในหน้าของที่ระลึกภาษาไทย | สามารถเข้าไปที่หน้าหมวดหมู่ของที่ระลึกและเช็คคำในหน้าของที่ระลึกภาษาไทยได้ | Pass
|  | TC21 | เข้าไปที่หน้าหมวดหมู่ของที่ระลึกและเช็คคำในหน้าของที่ระลึกภาษาอินโด http://localhost:8080/th/6-accessories | จะต้องเข้าไปที่หน้าหมวดหมู่ของที่ระลึก และเช็คคำในหน้าของที่ระลึกภาษาอินโด | สามารถเข้าไปที่หน้าหมวดหมู่ของที่ระลึกและเช็คคำในหน้าของที่ระลึกภาษาอินโดได้ | Pass
|  | TC22 | เข้าไปที่หน้าหมวดหมู่ของที่ระลึกและเช็คคำในหน้าของที่ระลึกภาษาอังกฤษ http://localhost:8080/th/6-accessories | จะต้องเข้าไปที่หน้าหมวดหมู่ของที่ระลึก และเช็คคำในหน้าของที่ระลึกภาษาอังกฤษ | สามารถเข้าไปที่หน้าหมวดหมู่ของที่ระลึกและเช็คคำในหน้าของที่ระลึกภาษาอังกฤษได้ | Pass
| TS08 เข้าเช็คหน้าหลักและเช็คคำ เมื่อเปลี่ยนภาษา | TC23 | เข้าหน้าหลักและเช็คคำในภาษาไทย http://localhost:8080/th/ | จะต้องเข้าหน้าหลักและเช็คคำในภาษาไทย | สามารถเข้าหน้าหลักและเช็คคำในภาษาไทยได้ | Pass
|  | TC24 | เข้าหน้าหลักและเช็คคำในภาษาอินโด http://localhost:8080/th/ | จะต้องเข้าหน้าหลักและเช็คคำในภาษาอินโด | สามารถเข้าหน้าหลักและเช็คคำในภาษาอินโดได้ | Pass
|  | TC25 | เข้าหน้าหลักและเช็คคำในภาษาอังกฤษ http://localhost:8080/th/ | จะต้องเข้าหน้าหลักและเช็คคำในภาษาอังกฤษ | สามารถเข้าหน้าหลักและเช็คคำในภาษาอังกฤษได้ | Pass